●  ○  ●  ●  ○  ●  ○  ●

RHYTHM IN MOTION

把節奏裝進身體

跨界音樂與肢體藝術分享會｜正式計畫書

身體打擊 × 聽覺微動態 × 社群集體創作

| 主辦／分享人 | 王苡丞 |
| --- | --- |
| 活動日期 | 2026 年 11 月 28 日（星期六） |
| 預定場地 | 臺灣當代文化實驗場（C-LAB）多功能廳 |
| 文件版本 | V1.0｜2026 年 9 月 18 日 |

供場地申請、執行協調與公開活動備查使用

文件摘要

本計畫以「參與式藝術」為核心，透過身體打擊、聲音微動態辨識與 50 人集體節奏共創，讓參與者在 60 分鐘內從聆聽、選擇、回應到共同創作，理解 Groove 並非只存在於樂譜或技巧，而是由呼吸、重量轉移、肌肉回彈與群體協調共同形成。活動不收費，正式流程不攝錄影或直播，並以低音量、低衝擊、可替代動作及明確人流控管維護參與安全與場館品質。

本版校訂重點 一、統一「不攝錄影」原則：原稿末段的合照改為一輪集體節奏收束，避免與隱私承諾矛盾。 二、強化身體自主與無障礙替代：拍胸、踏步均可改為拍腿、拍掌、坐姿或純聆聽，不以完成動作作為參與條件。 三、補入個資最小化、保留期限、緊急應變、工作分工與成效指標，便於館方審查與執行交接。

計畫一覽

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 活動名稱 | 《Rhythm in Motion｜把節奏裝進身體》爵士鼓律動與肢體表達經驗分享會 |
| 活動性質 | 公開藝術交流、感官體驗與經驗分享活動；不收費、不直播，正式流程不攝錄影 |
| 主辦／分享人 | 王苡丞 |
| 主辦聯絡 | cn922082000@gmail.com |
| 日期 | 2026 年 11 月 28 日（星期六） |
| 時間 | 14:00–15:00；13:30 開放簽到與候補；15:00–15:30 撤場 |
| 地點 | 臺灣當代文化實驗場（C-LAB）多功能廳，臺北市大安區建國南路一段 177 號（以館方核准與公告為準） |
| 人數 | 上限 50 人（線上預約＋現場候補；以實際入場人數控管） |
| 建議對象 | 12 歲以上一般大眾、音樂與表演藝術愛好者；未滿 12 歲需由成年家長全程陪同 |

目錄

文件摘要	2

計畫一覽	2

目錄	3

壹、企劃背景與當代藝術理念	5

一、策展式命題	5

二、計畫目標	5

三、核心成果指標	6

貳、活動基本資訊與組織架構	6

一、工作分工	7

參、參與對象、入場與安全原則	7

一、參與對象與身體自主	7

二、容納與入場規則	7

三、場館維護規範	8

肆、60 分鐘活動流程與執行內容	8

一、開場與參與契約（14:00–14:10）	8

二、聲音微動態賞析（14:10–14:25）	9

三、集體感官共鳴（14:25–14:45）	9

四、對談、Q&A 與收束（14:45–15:00）	9

伍、空間、設備與技術需求	9

一、建議空間配置	10

二、場勘與彩排確認清單	10

陸、報名、候補與個人資料管理	10

一、公開報名機制	10

二、表單欄位	11

三、個資與隱私承諾	11

柒、風險控管與緊急應變	12

一、緊急處置共通原則	12

二、活動調整或中止條件	13

捌、宣傳、公共參與與成果運用	13

一、事前公開參與	13

二、現場公共性	13

三、事後成果	13

玖、前置時程與現場工作表	13

活動當日關鍵時間點	14

拾、館方配合承諾	15

附錄一、公開報名頁文案	15

附錄二、上線前核對清單	16

壹、企劃背景與當代藝術理念

在現代打擊樂與音樂賞析日益普及的背景下，大眾在學習與感受音樂時，常過度依賴樂譜等視覺符號與單向技巧訓練，因而忽略身體感官與聲音動態（Groove）之間的本能連結。節奏不只是時間格線上的精準落點，也存在於呼吸、重心、肌肉張力、動作前後的留白，以及個體與群體之間的相互傾聽。

本計畫由王苡丞發起，預定於具當代實驗與跨界精神的臺灣當代文化實驗場（C-LAB）多功能廳舉行。活動以「參與式藝術（Participatory Art）」為核心，結合身體打擊（Body Percussion）、聽覺微動態賞析與社群集體創作，打破傳統「台上演出、台下觀賞」的單向關係。參與者將自身身體視為第一件樂器，在 60 分鐘內經歷感知、模仿、辨識、協作與反思，形成可被共同感受的聲音場。

C-LAB 作為跨領域文化實驗平台，與本計畫強調公共參與、身體經驗及非典型展演關係的方向相符。本活動不以技巧優劣為評判標準，而以「每個人都能帶著自己的身體進入節奏」為設計原則，讓專業音樂概念轉化為大眾可近、可回應、可共同完成的藝術經驗。

一、策展式命題

肢體感官大於視覺符號 參與者先透過身體重量、動作回彈與彼此傾聽理解節奏，再回看拍點與術語；讓知識從感官經驗中長出，而非要求身體追趕抽象符號。

二、計畫目標

- 建立零基礎可參與的節奏入口，降低大眾接觸現代打擊樂與 Groove 概念的門檻。

- 以身體作為媒介，促進參與者對呼吸、張力、重量轉移與肌肉回彈的覺察。

- 透過 50 人集體共創，讓觀眾由接收者轉化為共同作者，體驗群體節奏中的協商與共鳴。

- 在公共文化空間中實踐低器材、低音量、可近用且尊重隱私的參與式藝術活動。

- 形成可公開傳播的文字觀念摘要，延伸活動後的音樂藝術普及與社群對話。

三、核心成果指標

| 面向 | 執行指標 |
| --- | --- |
| 公共參與 | 入場上限 50 人；線上預約與現場候補規則公開透明。 |
| 體驗品質 | 完成聆聽辨識、分組共創及雙向交流三種參與層次；參與者可自由選擇動作強度。 |
| 安全與場館 | 重大安全事件 0 件；消防通道暢通；15:30 前完成器材點交與場地復原。 |
| 隱私與資料 | 正式流程不攝錄；報名資料限活動聯繫使用，活動後 30 日內刪除可識別聯絡資料。 |
| 成果推廣 | 發布不含個資與可識別影像的文字／觀念摘要 1 篇。 |

貳、活動基本資訊與組織架構

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 活動名稱 | 《Rhythm in Motion｜把節奏裝進身體》爵士鼓律動與肢體表達經驗分享會 |
| 活動性質 | 公開藝術交流、感官體驗與經驗分享活動；不收費、不直播，正式流程不攝錄影 |
| 主辦／分享人 | 王苡丞 |
| 主辦聯絡 | cn922082000@gmail.com |
| 日期 | 2026 年 11 月 28 日（星期六） |
| 時間 | 14:00–15:00；13:30 開放簽到與候補；15:00–15:30 撤場 |
| 地點 | 臺灣當代文化實驗場（C-LAB）多功能廳，臺北市大安區建國南路一段 177 號（以館方核准與公告為準） |
| 人數 | 上限 50 人（線上預約＋現場候補；以實際入場人數控管） |
| 建議對象 | 12 歲以上一般大眾、音樂與表演藝術愛好者；未滿 12 歲需由成年家長全程陪同 |

一、工作分工

| 角色 | 主要職責 | 配置原則 |
| --- | --- | --- |
| 主辦／分享人：王苡丞 | 內容設計、示範、主持、音量與節奏控制、現場問答。 | 全程在場 |
| 報到與人流工作人員 | 核對名單、候補發號、道具發放回收、通道維護。 | 建議至少 2 人 |
| 場內安全協力 | 觀察身體不適、協助替代動作、連繫館方與緊急應變。 | 可由工作人員兼任；須事前分工 |
| 音控／設備協力 | 音檔播放、麥克風、音量監測與備援。 | 依館方設備與人力確認 |
| 館方窗口 | 場地、消防、噪音、開關館與緊急程序協調。 | 依館方指派 |

註：除主辦／分享人外，其餘人員姓名與聯絡方式於館方核准及執行會議後補入工作名冊；正式活動前完成一次全員安全與流程簡報。

參、參與對象、入場與安全原則

一、參與對象與身體自主

- 建議 12 歲以上一般大眾、音樂與表演藝術愛好者參與；未滿 12 歲者須由成年家長全程陪同。

- 所有互動均採自願原則；參與者可選擇站姿、坐姿、降低幅度、改用拍腿／拍掌或純聆聽。

- 涉及胸前輕拍的示範不作強制要求，分享人須同步示範拍腿或拍掌替代方案，避免身體界線與不適。

- 活動不含跳躍、奔跑、拋接器材或人與人肢體接觸；需使用輔具者得依現場動線安排安全位置。

二、容納與入場規則

- 現場總入場人數上限為 50 人，含線上預約及現場候補；依核定消防容量與館方規範辦理。

- 線上預約者須於 13:50 前完成實名簽到；未完成者視同放棄，席位依序釋出。

- 13:50 起由報到人員依候補號碼與剩餘席次叫號，額滿即停止發號並設置明確告示。

- 14:15 起停止開放入場，避免進出干擾沉浸體驗；特殊情況由館方與主辦共同判斷。

三、場館維護規範

- 廳內全程禁止飲食、吸菸及攜帶寵物；合格導盲犬或依法執勤之輔助犬不在此限。

- 禁止攜帶危險物品、易燃物、液體或大型行李入場；個人物品不得阻塞走道或出口。

- 音量須符合館方規範；線材使用護線槽或可靠固定，器材不得倚靠或懸掛於古蹟與館舍構件。

- 建議穿著平底鞋與輕便服裝；如有暈眩、疼痛或不適應立即停止動作並告知工作人員。

肆、60 分鐘活動流程與執行內容

| 時間 | 環節 | 內容與公開互動設計 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30–14:00 | 簽到與候補 | 實名報到、核對名單並發放雙色感官卡及沙蛋。13:50 起依空缺席次釋出候補名額。 | 實名列席 |
| 14:00–14:10 | 開場與經驗分享 | 由打擊樂創作經驗切入，說明安全與參與原則；不使用樂器進行 4/4 拍 Call & Response。 | 肢體互動 |
| 14:10–14:25 | 聲音微動態賞析 | 比較「電腦精準拍」與「Pocket 微動態」，參與者以雙色卡選擇感受並交換觀察。 | 感官選擇 |
| 14:25–14:45 | 集體感官共鳴 | 分為低頻踏步／拍腿、中頻拍掌／輕拍胸前替代動作、高頻沙蛋三組，進行音量與密度堆疊。 | 分組共創 |
| 14:45–14:55 | 現場對談交流 | 邀請 2 位自願參與者示範，針對放鬆、肌肉回彈與聲音表現給予交流建議；可隨時退出。 | 雙向對談 |
| 14:55–15:00 | 總結與 Q&A | 回應事前提問 1 題及現場提問 1 題，以一輪集體節奏收束；不安排合照或其他攝錄。 | 公開問答 |

一、開場與參與契約（14:00–14:10）

分享人先以個人打擊樂創作與學習經驗建立脈絡，接著說明三項參與契約：不比較技巧、先傾聽再回應、任何動作皆可降低或退出。以拍掌、拍腿及靜默手勢帶領 4/4 拍 Call & Response，確認全場能辨識開始、停止與音量手勢。

二、聲音微動態賞析（14:10–14:25）

以兩段相同速度、不同微動態的節奏示範「格線精準」與「Pocket」之差異。參與者以雙色卡回應哪一段較有推進、後坐或呼吸感，再由分享人引導描述感受，不以單一正解壓縮聽覺經驗。

三、集體感官共鳴（14:25–14:45）

將現場分為低頻、中頻與高頻三組：低頻以踏步或拍大腿、中頻以拍掌或輕拍胸前替代、高頻以沙蛋構成。依「單組建立—兩組疊合—三組共創—動態退場」順序進行，分享人以手勢管理速度、密度與音量。每輪不超過 90 秒，輪次之間安排靜默重置與身體檢查。

四、對談、Q&A 與收束（14:45–15:00）

邀請 2 位自願參與者示範，交流如何減少多餘張力、利用肌肉回彈與保持聲音連續。最後回應事前及現場提問各 1 題，歸納「身體先知道，符號再命名」的核心概念，並以全體一輪漸弱節奏收束。為維持隱私承諾，不安排合照或其他攝錄。

伍、空間、設備與技術需求

| 項目 | 數量 | 用途／規格 | 來源與確認點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎擴音設備 | 1 式 | 播放示範音檔及語音擴音；音量須符合場館規範。 | 與館方場勘確認 |
| 無線麥克風 | 2 支 | 低延遲、電池充足；1 支主用、1 支備援或對談使用。 | 館方提供或主辦自備 |
| 雙色感官辨識卡 | 50 份＋備品 | 雙面高對比顏色，圓角、可擦拭。 | 主辦製作 |
| 手持打擊沙蛋 | 50 顆＋備品 | 無尖角、外殼完整、音量溫和；活動前後清潔。 | 主辦自備 |
| 計時器／流程提示卡 | 1 組 | 主持節奏與時間控管。 | 主辦自備 |
| 額滿告示與候補號碼牌 | 1 組 | 清楚標示報到截止、候補規則與停止入場時間。 | 主辦製作 |
| 急救與安全資源 | 依館方配置 | 確認 AED、急救箱、緊急出口與聯絡窗口位置。 | 場勘確認 |

一、建議空間配置

- 入口區：名單、候補號碼牌、額滿告示與道具發放桌；不得侵占逃生通道。

- 體驗區：參與者以三區或鬆散半圓配置，保留個人動作距離與至少一條通往出口的主走道。

- 分享區：分享人、麥克風與播放設備集中於前方；線材不跨越參與者主要動線。

- 安靜／替代參與位置：靠近出口或側邊安排可坐姿參與之位置，方便需要休息者進出。

二、場勘與彩排確認清單

- 核定容量、出入口、消防設備、集合點、AED／急救箱與館方緊急聯絡方式。

- 確認無線麥克風頻段、備用電池、示範音檔格式、播放設備與離線備份。

- 進行三組節奏疊加試音，記錄館方可接受之操作範圍與立即降音手勢。

- 確認桌椅、輪椅位置、器材暫存、垃圾處理、撤場路線及場地點交方式。

陸、報名、候補與個人資料管理

一、公開報名機制

- 採公開網址報名，每筆可登記 1–2 人；登記 2 人時須填寫同行者姓名，確保實名與席次一致。

- 系統依席次自動標示正取或候補；同一筆 2 人報名如剩餘 1 席，整筆列為候補，避免拆分同行者。

- 送出後寄發結果與活動提醒；報名者應於 13:50 前完成簽到，逾時席位依序釋出。

- 推薦來源與公開提問為選填；不蒐集與活動無直接必要之學生編號或抽獎資料。

二、表單欄位

| 欄位 | 必要性 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 姓名、同行者姓名 | 必填／條件必填 | 實名報到與席次管理 |
| 聯絡電話 | 必填 | 緊急異動或活動當日聯繫 |
| 電子郵件 | 必填 | 寄送正取／候補與活動提醒 |
| 參與人數 | 必填 | 容量控管（限 1 或 2 人） |
| 節奏／肢體提問 | 選填 | 現場 Q&A 題目蒐集 |
| 推薦來源 | 選填 | 匿名宣傳成效統計 |
| 無障礙或參與協助需求 | 選填 | 安排替代動作與位置 |
| 規範與隱私同意 | 必填 | 確認年齡陪同、入場與資料使用規則 |

三、個資與隱私承諾

- 蒐集目的限於報名審核、席次控管、活動通知、現場報到與必要安全聯繫。

- 可識別資料僅由主辦與必要工作人員存取，不公開、不出售，也不作與本活動無關之行銷。

- 活動結束後 30 日內刪除姓名、電話、電子郵件及協助需求等可識別資料；僅保留去識別化統計。

- 參與者可透過 cn922082000@gmail.com 申請查詢、更正、取消或刪除資料。

上線前必要設定 HTML 報名頁已預留 Google Apps Script／Google 試算表後端。正式開放前須設定收件端點、試算表權限與 50 席容量，確認主辦聯絡信箱為 cn922082000@gmail.com，並完成一筆真實測試後刪除測試資料。

柒、風險控管與緊急應變

| 風險項目 | 預防措施 | 現場應變與責任原則 |
| --- | --- | --- |
| 候補人潮與通道阻塞 | 入口設單向排隊線、額滿告示與工作人員引導；13:50 統一釋出空位。 | 額滿後停止發號並疏導至戶外公共區域；消防通道全程淨空。 |
| 群體律動音量過高 | 僅使用肢體輕拍與小型沙蛋；彩排確認音量，依館方分貝規範執行。 | 分享人以手勢即時降階或停止；必要時改為無聲動作與雙色卡互動。 |
| 肢體不適、跌倒或碰撞 | 保留個人活動間距；禁止跳躍與奔跑；提供坐姿、拍腿與拍掌替代方案。 | 立即停止鄰近活動、協助就座並通知場館人員；依館方急救與通報流程辦理。 |
| 地震、火警或停電 | 開場前確認出口、集合點與緊急照明；工作人員熟悉場館指引。 | 停止活動、關閉擴音並依館方廣播與疏散指示引導；不自行返回取物。 |
| 器材損壞或遺失 | 沙蛋編號、進出點交；地面器材集中放置，線材加護線槽。 | 隔離損壞器材並記錄；活動後依清冊盤點，若有館舍損害立即通報。 |
| 個資誤用或外洩 | 最小化蒐集、限制表單與名單權限，不公開參與者資訊。 | 停止存取、保存事件紀錄並通知主辦人；依適用法規及館方程序評估通知與補救。 |

一、緊急處置共通原則

- 發現危險或不適時，任何工作人員均可直接示意停止；分享人立即停止聲音與動作。

- 優先確保人員安全與通道暢通，再處理器材；不在未受訓情況下進行超出能力的醫療處置。

- 依館方指揮完成通報、疏散、急救或復原；必要時撥打 119，並指定人員至入口引導救援。

- 活動後記錄事件時間、位置、處置與後續，避免在公開紀錄中揭露不必要個資。

二、活動調整或中止條件

- 館方要求、設備故障造成安全疑慮、群眾無法有效控管、持續超出音量規範，或天災／公共安全情勢不宜繼續。

- 如僅部分環節受影響，優先改為坐姿、無聲手勢、雙色卡或問答；無法確保安全時立即中止。

捌、宣傳、公共參與與成果運用

一、事前公開參與

- 以 GitHub Pages 報名頁公開活動理念、時程、地點、名額、候補、年齡與隱私規則。

- 表單設置公開議題徵集，邀請民眾提出節奏、聽覺或肢體瓶頸，作為 Q&A 題庫。

- 宣傳文案明確標示非收費、正式流程不攝錄影、活動包含輕度肢體律動及可替代動作。

二、現場公共性

- 線上預約未報到席位於 13:50 釋出予園區現場候補民眾，兼顧可預期性與公共空間開放。

- 以雙色卡、節奏回應、分組共創與現場問答建立多層次參與，不要求音樂背景。

三、事後成果

- 整理「文字與觀念分享摘要」，內容可包含活動方法、匿名提問主題與分享人反思。

- 不發布參與者姓名、聯絡資訊、可識別故事或未經同意之影像；本活動原則上不產製現場影像。

玖、前置時程與現場工作表

| 期程 | 工作內容 | 完成標準 |
| --- | --- | --- |
| 活動前 8–10 週 | 送交場地申請、確認日期與館方需求；完成工作人員邀集。 | 取得核准或修正意見 |
| 活動前 6 週 | 完成報名頁後端、個資告知、宣傳文案與主視覺；開放報名。 | 成功測試收件與回信 |
| 活動前 3–4 週 | 場勘、動線、設備、消防與無障礙位置確認。 | 完成場勘紀錄與配置圖 |
| 活動前 1–2 週 | 檢查報名名單、候補規則、道具與備品；寄發提醒。 | 道具完成點交與清潔 |
| 活動前 1 日 | 下載離線名單、備份音檔、充電與電池檢查、工作人員簡報。 | 完成最終檢核表 |
| 活動當日 12:30–13:30 | 進場、佈置、試音、動線與安全確認。 | 13:30 準時開放 |
| 15:00–15:30 | 道具回收、清潔、器材與場地點交。 | 館方確認復原 |
| 活動後 7 日內 | 完成匿名摘要、內部檢討與設備盤點。 | 公開摘要 1 篇 |
| 活動後 30 日內 | 刪除可識別報名資料，保留去識別統計。 | 完成資料清理紀錄 |

活動當日關鍵時間點

| 時間 | 任務 | 檢核 |
| --- | --- | --- |
| 12:30 | 工作人員進場、場地點交 | □ |
| 12:45 | 器材架設、線材固定、道具盤點 | □ |
| 13:00 | 試音、分貝與節奏手勢彩排 | □ |
| 13:15 | 緊急程序與人流角色確認 | □ |
| 13:30 | 開放預約報到與候補排隊 | □ |
| 13:50 | 釋出未報到席位 | □ |
| 14:00 | 活動開始 | □ |
| 14:15 | 停止開放入場 | □ |
| 15:00 | 活動結束、開始撤場 | □ |
| 15:30 | 場地復原與點交完成 | □ |

拾、館方配合承諾

- 本活動不收費；不於正式流程進行攝影、錄影或直播。

- 遵守館方核定容量、消防、噪音、古蹟維護、進撤場與人員管理規定；如館方規範較本計畫嚴格，以館方規範為準。

- 活動前完成工作人員分工、設備測試與緊急流程確認；活動期間指定窗口與館方保持聯繫。

- 活動結束後立即回收道具、清潔並復原場地；若發現設施異常或損害，立即通報並配合處理。

- 公開文案、報名頁與事後摘要均尊重參與者個資與隱私，不作超出告知目的之使用。

附錄一、公開報名頁文案

《Rhythm in Motion｜把節奏裝進身體》爵士鼓律動與肢體表達經驗分享會

看譜打得很準，卻總覺得少了點 Groove？練習時越打越緊繃，身體總是鬆不開？本活動由王苡丞發起，邀請你來到臺灣當代文化實驗場（C-LAB），用「身體打擊 × 聽覺對話」，在 60 分鐘內感受聲音的動態與群體共鳴。無須打擊樂經驗，動作可依個人狀況調整。本活動不收費，正式流程不攝錄影或直播。

時間：2026/11/28（六）14:00–15:00；13:30 開放入場

地點：C-LAB 多功能廳（臺北市大安區建國南路一段 177 號）

人數：限額 50 人；13:50 未簽到席位釋出予現場候補

提醒：14:15 起停止入場；建議穿著平底鞋與方便活動的服裝

參與方式：站姿、坐姿、替代動作或純聆聽皆可

附錄二、上線前核對清單

- 確認場地核准名稱、廳別、地址、日期、進撤場時間與最大容量。

- 確認主辦聯絡信箱與個資查詢／刪除窗口為 cn922082000@gmail.com。

- 部署 Google Apps Script，填入試算表 ID、主辦信箱、容量 50，並將 Web App 網址寫入網站 config.js。

- 以 1 人及 2 人各送一筆測試，確認正取／候補判斷、試算表資料、通知信與重複送出保護。

- 完成手機與桌機檢視、鍵盤操作、必填欄位、錯誤提示及螢幕閱讀器標籤檢查。

- 正式開放前清除測試資料，將網站狀態由 preview 改為 open，並再次確認公開網址。

- 活動後 30 日內執行資料清理並保留完成紀錄。

— 文件結束 —